中泰旭鼎 CRM+OKR 经营管理系统

基于 LangGraph 的智能体嵌入方案

（领导汇报稿）

项目名称：中泰旭鼎 CRM+OKR 经营管理系统

汇报主题：二期/三期智能体（Agent）技术选型与实施计划

技术路线：LangGraph + 现有 FastAPI / 知识库 / 飞书能力

文档版本：v1.0

日期：2026年9月

# 一、汇报背景与目标

公司内部经营管理系统（CRM+OKR）一期测试版已覆盖售前、合同回款、项目交付、排期、协作工单、固定资产及飞书对接等核心能力。按既定分期规划，二期侧重协同增强（工时/OKR/知识库/消息提醒），三期引入 AI 辅助办公。

本报告就「是否在系统中嵌入智能体、采用 LangGraph 技术路线、工期与投入」向领导作专项说明，便于决策二期穿插建设或三期集中落地。

汇报目标：

明确智能体可嵌入，且与现有技术栈兼容；

说明为何推荐 LangGraph，以及相对自研编排的利弊；

给出可执行的分期范围、工期与验收标准；

识别风险与资源需求，避免范围失控。

# 二、可行性结论

结论：可以嵌入，且具备较好基础，不必从零建设。

系统当前已具备以下底座能力：

知识库与检索增强问答（RAG）模块已落地，可配置 DeepSeek 等大模型接口；

后端统一为 FastAPI REST，业务能力（待办、项目、审批、工时等）可封装为智能体工具（Tool）；

已打通飞书登录与消息通知，可扩展为飞书侧对话入口；

鉴权为 JWT + RBAC，智能体可按当前登录用户权限访问数据，满足「谁问谁看」的合规要求。

因此，智能体建设的本质不是另起一套系统，而是在现有经营系统之上增加「可编排的对话与工具调用层」，服务一线查询、流程辅导与后续辅助审批。

# 三、为什么选用 LangGraph

## 3.1 技术定位

LangGraph 是面向「多智能步 Agent / 工作流图」的编排框架，适合把「理解问题 → 检索知识 → 调用业务接口 → 汇总回答」做成可控的状态机，而不是单次大模型调用。

## 3.2 相对自研 if/else 的优势

| 对比项 | 自研编排 | LangGraph |
| --- | --- | --- |
| 多步推理/分支 | 后期难维护 | 图结构清晰，易扩展 |
| 失败重试/人工确认 | 需大量自写 | 状态与中断点支持较好 |
| 与二三期演进 | 易推倒重来 | 从问答平滑升级到流程助手 |
| 学习与生态 | 完全自控 | 业界常用，AI 辅助开发友好 |

说明：若二期仅做「知识库问答」，沿用现有 LLM 模块即可更快上线；若确定要向三期「催办、汇总、辅助审批」演进，建议现在采用 LangGraph，多投入约 2～3 天换取后续更低改造成本。

## 3.3 推荐架构（简明）

前端（Vue 站内悬浮助手 / 可选飞书机器人）→ FastAPI 对话接口（流式）→ LangGraph 编排图 → 工具节点（知识检索、我的待办、项目进度、审批状态等）→ 大模型（DeepSeek 等，外呼 API）→ 返回带权限约束的回答。

关键原则：智能体必须以当前用户身份调用业务接口，禁止使用超级账号绕过数据权限；写操作（催办、改单）必须二次确认并留审计日志。

# 四、建设分期与范围建议

## 4.1 一期（已完成，不重复建设）

售前、合同回款、项目交付、排期、工单、资产、审批中心、飞书对接等主流程已跑通。知识库与 LLM 配置能力已具备，为智能体提供数据与模型入口。

## 4.2 二期穿插：实用助手（建议优先）

目标一句话：员工能在系统内「问流程、查自己的单」，降低培训与找人成本。

站内智能助手入口（悬浮窗或独立页）；

LangGraph 最小图：意图识别 + 知识库检索 + 3～5 个只读业务工具；

典型能力：制度/立项/核销问答；查询我的待办、项目状态、审批进度；

明确不做：自动审批、自动改数据、绩效自动打分（留给三期）。

## 4.3 三期：流程型 Agent（在二期数据稳后再上）

审批智能提醒、低风险节点辅助建议（人审兜底）；

日报自动汇总与异常提示；

结合 OKR/工时的任务建议与分析；

岗位绩效分析依赖二期工时与 OKR 数据质量，不宜提前强上。

# 五、工期与资源估算（AI 辅助开发）

估算前提：1 名熟悉本系统的开发为主，使用 Cursor 等 AI 辅助编码；大模型采用云端 API（如 DeepSeek），不在 4 核 8G 服务器本机部署大模型。

| 档位 | 建设范围 | 工期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 对话接口 + 知识库问答 | 3～5 天 | 最快可见成果 |
| 实用助手（建议） | MVP + 只读工具 3～5 个 + 悬浮窗 | 1～1.5 周 | 二期推荐交付 |
| 可写助手 | 催办/草稿等需确认的写操作 | 3～4 周 | 需审计与回滚设计 |
| 完整三期 Agent | 辅助审批、日报分析、任务建议等 | 6～8 周 | 依赖二期工时/OKR |

与不用 LangGraph、完全手写编排相比，LangGraph 在多步流程上大约可节省 30%～40% 开发与维护时间；权限对接、联调验收时间无法被框架替代。

建议向领导承诺的对外口径：二期交付「实用助手」约 1.5 周可试用；完整流程智能体纳入三期，约 6～8 周量级，并与工时/OKR 建设联动。

# 六、1.5 周实施计划（实用助手）

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 第 1 天 | LangGraph 骨架、/api/v1/agent/chat 接口、对接现有 LLM 配置 |
| 第 2 天 | 知识库检索 Tool，复用现有 knowledge 能力 |
| 第 3 天 | 只读 Tool：我的待办、项目进度、审批状态 |
| 第 4 天 | 前端悬浮助手、流式回复体验 |
| 第 5 天 | 权限透传、拒答策略、基础用例测试 |
| 第 6～7 天 | 可选飞书入口、问题收敛、业务试用与修订 |

## 验收标准（实用助手）

在权限范围内，能正确回答常见制度/流程问题（抽检知识库覆盖场景）；

能查询当前用户待办、指定可见项目的状态、相关审批进度；

越权提问被拒绝或返回空结果，不出现他人敏感数据；

回答注明依据类型（知识库 / 系统数据），减少幻觉；

关键对话与工具调用可留痕，便于审计。

# 七、投入与基础设施

人力：开发 1 人主责；需求对接 1 人（业务口径、试用场景）；

算力：继续使用云端大模型 API，不额外采购 GPU；火山云 4 核 8G 主要用于应用与数据库；

费用：主要为大模型 Token 费用（与调用量相关，初期可控）；

数据库：正式环境建议尽快切换 PostgreSQL，以支撑二三期并发与检索扩展；

安全：密钥入库环境变量管理；生产关闭调试日志中的敏感内容。

# 八、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型幻觉导致错误业务指引 | 误操作或误解流程 | 只读优先；强制引用知识/系统数据；关键操作人工确认 |
| 权限设计不严 | 数据泄露 | Tool 层强制 RBAC；禁止超级账号代查 |
| 范围膨胀到自动审批 | 工期失控、责任不清 | 二期书面锁定「只问只查」；自动审批单独立项 |
| 业务数据质量不足 | 汇总/分析不可信 | 先完成二期工时/OKR，再上三期分析类能力 |

# 九、需领导决策事项

请领导对以下事项予以明确：

是否同意二期穿插建设「LangGraph 实用助手」（约 1.5 周可试用）？

智能体是否允许访问业务只读数据（待办/项目/审批）？知识库问答是否默认可开放？

大模型费用是否纳入信息化常规预算（按 Token 结算）？

三期「辅助审批 / 自动提醒 / 日报汇总」是否单列里程碑，不与二期混报？

正式环境是否批准推进 PostgreSQL 迁移，作为二三期前置条件？

# 十、总结建议

中泰旭鼎经营管理系统具备嵌入智能体的技术条件。推荐采用 LangGraph 作为编排层，与现有 FastAPI、知识库、飞书能力组合，分阶段落地。

近期建议：批准二期「实用助手」建设，工期约 1～1.5 周，先解决问流程、查本人单据的痛点；完整 AI 辅助办公能力按三期推进，约 6～8 周，并与工时、OKR、审批规则建设同步。

该路径投入可控、风险可管、与公司原定一二三期规划一致，适合作为下一阶段信息化重点之一。

—— 汇报完毕 ——

文档用途：领导汇报 / 立项附件